ПРОГРАММА

перспективного развития системы образования  МР «Курахский район »

в период с 2025 по 2030 год

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Образовательная система МР «Курахский район » включает в себя 31 образовательная организация всех уровней с контингентом 1545  человек, в которых работают более 429_сотрудников.

Развитие образовательной системы района носит динамичный характер и нацелено на создание равных условий для получения детьми качественного образования, достижения целей и задач, направленных на внедрение на всех уровнях образования новых методов воспитания и обучения, образовательных технологий, а также формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

При существующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза количество школьников в районе/городе будет увеличиваться, что в свою очередь способствует перегруженности школ и риску возникновения трехсменного режима обучения.

Программа перспективного развития системы образования МР «Курахский район»  (далее – Программа) представляет собой систему приоритетов, целей, задач и направлений деятельности в области образовательной политики, направленной на совершенствование системы образования как важнейшей составляющей сохранения и развития человеческого капитала, способного решать задачи достижения национальных целей развития страны на территории района/города.

Программа определяет подходы, принципы, цели, задачи, приоритетные направления развития и механизмы управления качеством образования в республике, является основой для принятия управленческих решений.

Основополагающими приоритетами социально-экономического развития Республики Дагестан на средне - и долгосрочную перспективу являются повышение качества жизни жителей Республики Дагестан и дальнейшее развитие региональной экономики, обеспечивающее вхождение Республики Дагестан в группу регионов-лидеров.

Обеспечение достижения данных приоритетов ставит масштабные задачи перед системой образования. Высокое качество образования, соответствие содержания образования актуальным и перспективным требованиям экономики, возможность равного доступа всех жителей муниципалитета к современным образовательным ресурсам, способность организаций профессионального образования в полной мере удовлетворять потребности экономики в квалифицированных кадрах, готовность системы образования обеспечить каждому жителю возможность для максимально полного раскрытия его творческого потенциала и успешной социализации в условиях высококонкурентного рынка труда – именно этим требованиям должна в полной мере удовлетворять система образования МР « Курахский район »

Кроме того, изменения в социальном укладе жизни, активизация внешних попыток навязать новому поколению российской молодежи поведенческие установки и мировоззрение, не соответствующее традиционной для российского общества системе ценностей, делают необходимым усиление воспитательной работы в системе образования.

II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Целью Программы является укрепление суверенитета российской системы образования, обеспечение единства муниципальных образовательных пространств, развитие доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.

Задачами Программы являются:

1. Достижение целевых показателей, определенных п. 3 Указа Президента от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»:

создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей;

увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов;

увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 процентов;

увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов;

обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся;

формирование к 2030 году современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования, предусматривающей ежегодное дополнительное профессиональное образование на основе актуализированных профессиональных стандартов не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций.

2. Реализация мероприятий по исполнению пп. 2,4,5 Перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию (утв. Президентом Российской Федерации 30 марта 2024 г. № Пр-616):

обеспечение капитального ремонта на условиях софинансирования начиная с 2025 года дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО);

обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, создание школьных творческих и волонтерских центров, художественных мастерских, материально-техническое оснащение кабинетов для реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)»;

обновление внутришкольного пространства в целях создания комфортных условий для пребывания обучающихся; открытие или обновление медицинских кабинетов в общеобразовательных организациях при наличии такой потребности;

обеспечение подготовки специалистов среднего звена для отраслей образования, здравоохранения, культуры, сферы услуг, туризма и творческих индустрий в рамках федерального проекта «Профессионалитет»;

обеспечение на условиях софинансирования ремонта и оснащения профессиональных образовательных организаций, в том числе находящихся на их территориях общежитий, объектов спорта и спортивных сооружений.

III. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ

3.1. Демографические характеристики (в том числе прогноз)

Динамика изменения показателя рождаемости за последнее десятилетие (отражена в таблице 1) свидетельствует, что данный показатель стабильно снижается. Тем не менее, с учетом временного периода в 4 года, равного средней продолжительности пребывания ребенка в дошкольной образовательной организации (далее – ДОО), потребность в услугах ДОО для детей дошкольного возраста возросла, что обусловило строительство и ввод в эксплуатацию новых ДОО в населенных пунктах, где они отсутствовали.

С учетом существующего объема потребности мест в ДОО и сохраняющейся стабильной динамики рождаемости на период 2024-2030 года не предполагается снижение показателя потребности мест в ДОО для детей в возрасте до 7 лет.

Таблица 1.

Численность детей, родившихся в МР «Курахский район»

в 2017 - 2024 годах (факт) и экстраполяционный прогноз

показателя рождаемости на 2024 - 2030 годы

| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | 95 | 80 | 81 | 70 | 84 | 91 |

#### Прогноз

| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | - | - | - | - | - | - |

3.2. Анализ кадровой ситуации

В рамках достижения основных целей дошкольного образования, направленных на обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования, особое значение приобретает формирование профессиональной деятельности педагогических работников. На развитие системы дошкольного образования влияет состояние кадровых ресурсов.

Образовательный процесс в ДОО обеспечивают свыше ___33__ педагогических работников, из них с высшим педагогическим образованием – ____100____%. Высшая квалификационная категория у ___0___ педагогического работника, что составляет – ___0____ %, первая квалификационная категория у ___0__ педагогического работника, что составляет – _____0____ %.

Возрастной состав педагогических кадров продолжает оставаться одной из системных проблем в сфере дошкольного образования республики, что требует активного вовлечения молодых специалистов в возрасте до 35 лет.

Существенным элементом повышения конкурентоспособности образования и мотивации педагогов является оплата труда педагогических работников. Анализ среднемесячной заработной платы показал, что за последние 5 лет заработная плата педагогов ДОО выросла на ___53,23___ %. Вместе с тем, одной из причин кадровой потребности в педагогах дошкольного образования является низкая заработная плата данной категории работников. Так, по итогам 2023 года размер средней заработной платы педагогических работников ДОО составил 32210 рублей или  100 % от целевого показателя.

В связи с чем, система оплаты труда педагогов требует существенных изменений, в частности, увеличения должностного оклада не ниже минимального размера оплаты труда, а также конкретизации при определении перечня выплат стимулирующего характера для данной категории педагогов.

В МР «Курахский район» 90% педагогических работников ДОО, прошли курсы повышения квалификации по вопросам оказания первой помощи за счет средств консолидированного бюджета (регионального, муниципального).

.

Ввиду определенных проблем качества дошкольного образования в республике, а также в соответствии с Концепцией развития образования в Республике Дагестан на период до 2030 года (утв. Постановлением Правительства Республики Дагестан от 26 мая 2022 г. № 146) утвержден План мероприятий по повышению качества дошкольного и начального общего образования в Республике Дагестан на 2023-2024 годы (приказ Минобрнауки РД от 8 декабря 2023 г. № 05-02-1195-1/23), в рамках которого предусмотрено проведение:

организационных мероприятий, в том числе разработка диагностического инструментария, формирование регионального методического актива педагогов дошкольного и начального общего образования;

мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства педагогов, в том числе семинары, стратегическая сессия, конкурсы, форумы, фестивали и др.;

мероприятий, направленных на развитие познавательной активности и творческих способностей у детей, в том числе республиканские олимпиады.

3.3. Доступность образовательных организаций, в том числе транспортная

По состоянию на 1 июля 2024 года численность детей в возрасте от 0 до 8 лет, зарегистрированных на территории МР «Курахский район», составила 365 детей, из них обучающихся по основным образовательным программам дошкольного образования – 365 человек.

На 1 июля 2024 года доступность дошкольного образования в МР «Курахский район» для детей от 0 до 8 лет составила 100%, а доступность дошкольного образования в МР «Курахский район» для детей от 2 месяцев до 7 лет составила 100 %, что значительно выше прошлых лет. Работа по достижению 100 %-ой доступности продолжается и предпринимаются все меры. При этом остается открытым вопрос охвата дошкольным образованием детей, учитывая, что его показатель в настоящее время составляет 100 %.

В МР «Курахский район» функционируют 12 образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, из них  6 ДОО. Также в целях достижения 100 %-й доступности дошкольного образования на базе Курахской СОШ-1, Аладашской, Моллакентской , Гельхенской средних  образовательных организаций общего и  были созданы дошкольные группы. Кроме того, рассматривается возможность организации дошкольных групп в свободных помещениях общеобразовательных организаций, построенных в рамках национального проекта «Образование».

Для решения вопроса доступности дошкольного образования продолжается работа по развитию вариативных форм охвата детей дошкольным образованием, в том числе за счет открытия групп кратковременного пребывания, которые посещают более _54_ воспитанника. В МР «Курахский район»  созданы _6 _ консультационных центров для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, а модератором этих центров является Республиканский консультационный центр, созданный на базе детского сада № 53 г. Махачкалы - грантополучателя в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей».

Кроме того, в системе дошкольного образования района все еще сохраняются проблемы, связанные с созданием необходимых условий для реализации прав на качественное дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Образовательные организации муниципалитета, реализующие программы дошкольного образования, посещают _0_детей с ОВЗ и _0  детей-инвалидов. В целях обеспечения права детей с ОВЗ и инвалидностью на образование и отдых в апреле 2022 года Правительством Республики Дагестан утвержден План мероприятий («дорожная карта») по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья в Республике Дагестан на долгосрочный период (до 2030 года). Вместе с тем сохраняется проблема оказания ранней помощи детям с ОВЗ и их семьям, в том числе, связанная с отсутствием специалистов и организаций, оказывающих эти услуги.

3.4. Характеристика сети образовательных организаций на территории муниципалитета.

Развитие системы дошкольного образования – один из приоритетов образовательной политики. В МР «Курахский район » в настоящее время функционируют _12_ образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, которые посещают более _365_воспитанников. Из них 7 общеобразовательных организаций и организаций среднего образования, на базе которых созданы группы кратковременного и полного дня для более 90 воспитанников, однако количество детей дошкольного возраста в них составляет более _54 воспитанника.

В МР «Курахский район» функционируют _0_частных, _6__ государственных и __6_ муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. Указанные организации имеют ___6__ здания, из них:

__1___типовых, отдельно стоящих зданий, __9__ приспособленных, отдельно стоящих зданий, ___1__ приспособленных (встроенных или пристроенных), _1_ зданий размещены в жилых домах.

Согласно данным по форме федерального статистического наблюдения 85-К в капитальном ремонте нуждаются ___5___ зданий, в аварийном состоянии находятся ___0___ зданий.

Государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий физического и психического развития детей. Медицинские организации, организации, осуществляющие образовательную деятельность, обязаны признавать и соблюдать права детей в сфере охраны здоровья. В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя в том числе оказание первичной медико-санитарной помощи. Первичная медико-санитарная помощь оказывается обучающимся медицинскими организациями.

Вместе с тем, во всех дошкольных образовательных организациях имеется прикреплённый к медицинской организации медицинский работник, обслуживающий ДОО.

3.5. Анализ материально-технического состояния образовательных организаций

Среди задач развития системы дошкольного образования – создание безопасной образовательной среды для сохранения и укрепления физического, психического здоровья, эмоционального благополучия дошкольников.

Одна из актуальных проблем в сфере дошкольного образования - недостаточное оснащение развивающей среды современным оборудованием.

В большинстве ДОО создана развивающая предметно-пространственная образовательная среда (далее – РППС), соответствующая требованиям ФГОС дошкольного образования, но в некоторых ДОО она оставляет желать лучшего, детские сады испытывают затруднения при реализации ФГОС дошкольного образования, так как в них не созданы соответствующие условия для осуществления всех необходимых образовательных функций.

Создание безопасных условий для роста и развития детей раннего и дошкольного возраста обеспечивается посредством постепенного обновления РППС и материально-технической базы ДОО республики.

С 2022 года на территории муниципалитета Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан реализован проект «Капитальный ремонт детских садов», в рамках которого за счет средств республиканского и муниципального бюджетов и средств меценатов проведен капитальный ремонт __МКДОУ «Курахский детский сад «Аленушка»__ ДОО.

Также Министерством просвещения Российской Федерации прорабатывается вопрос об обеспечении начиная с 2025 года направления на регулярной основе из федерального бюджета средств на проведение капитального ремонта ДОО.

За период с 2018 по 2024 гг. в МР «Курахский район» построено и введено в эксплуатацию ___0 _ ДОО проектной мощностью ____0__ мест. Во всех указанных ДОО соблюдены современные материально-технические условия, необходимые для реализации образовательных программ дошкольного образования согласно Рекомендациям. Функционирующие ДОО находятся в процессе обновления инфраструктуры, в том числе в части организации РППС.

3.6. Характеристика системы воспитания в дошкольном образовании

Изменения в Конституции РФ повлекли за собой изменения в Законе об образовании и воспитание сегодня очевидный и ясный приоритет государственной политики в области образования.

С 1 сентября 2023 г. все ДОО МР «Курахский район» реализуют образовательные программы, разработанные в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования (далее – ФОП ДО), утвержденной Приказом Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028. ФОП ДО включает в себя учебно-методическую документацию, в состав которой входят федеральная рабочая программа воспитания, примерный режим и распорядок дня дошкольных групп, федеральный календарный план воспитательной работы и иные компоненты.

ФОП ДО определяет содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития) и включает примерные перечни художественной литературы, музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства для использования в образовательной работе в разных возрастных группах, а также примерный перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений.

Воспитательная работа является обязательной составляющей образовательного процесса в ДОО и должна быть полномасштабной. Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.

Решающей в воспитании ребенка является нравственно-психологическая атмосфера семьи, межпоколенные отношения. Поэтому успешное влияние на воспитание ребенка определяется единством и согласованностью воспитательного воздействия со стороны ДОО и родителей. Повышение родительской компетентности в вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста в большей степени реализуется посредством проведения индивидуальных бесед, в том числе при посещении на дому, оформления информационных стендов, привлечения родителей в участии в праздниках с детьми, совместных досуговых мероприятиях, создания консультационных центров для родителей на базе ДОО.

Достижения целевых ориентиров воспитания детей раннего возраста и на этапе завершения освоения программы по направлениям воспитания:

– патриотическое

– духовно - нравственное

– социальное

– познавательное

– физическое и оздоровительное

– трудовое

– эстетическое.

Оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.

Главной задачей программы воспитания является создание организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей раннего и дошкольного возраста.

ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

(с учетом заданных на региональном уровне ключевых показателей эффективности)

3.7. Содержание образования (общее описание целей, задач и способов их достижения)

Основной целью развития дошкольного образования является обеспечение доступности качественного дошкольного образования, обеспечивающего развитие всех сфер жизнедеятельности ребенка и его будущего.

Достижение поставленной цели планируется обеспечить путем реализации следующих основных задач:

создание современных муниципальных моделей организации дошкольного образования с целью обеспечения государственных гарантий конституционного права ребенка на получение качественного дошкольного образования, его доступности на основе выбора вариативных организационных форм, преемственности и индивидуализации; оказание качественной педагогической помощи родителям, полноценное развитие дошкольников, гибкий учет потребностей каждой семьи;

сохранение уникальности и самоценности детства, социализация и развитие ребенка как субъекта деятельности, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;

создание условий для сохранения и укрепления здоровья ребенка как главного ресурса всей его жизнедеятельности;

внедрение эффективных воспитательных систем в образовательный процесс;

оптимизация мощностей детских садов, начальных школ-детских садов, прогимназий, обеспечивающая рациональность использования имеющихся площадей с учетом педагогической, экономической целесообразности, удовлетворения спроса населения;

обновление системы раннего развития детей в возрасте до 3 лет;

создание в дошкольных образовательных организациях универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

расширение возможностей для получения качественного дошкольного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

совершенствование условий, направленных на психолого-педагогическое сопровождение развития личности ребенка и организацию образовательной деятельности в разновозрастных группах ДОО;

совершенствование и развитие системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей в дошкольных образовательных организациях;

модернизация содержания управления дошкольным образованием с учетом культурно-исторических особенностей развития региона;

повышение родительской компетентности в вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста (психологической готовности и эмоциональной грамотности в вопросах воспитания);

создание системы действенных механизмов социальной и профессиональной поддержки педагогов дошкольных образовательных организаций;

обновление системы опережающей подготовки и переподготовки, повышение квалификации кадров с учетом прогнозов развития дошкольного образования;

разработка региональной муниципальной системы оценки качества дошкольного образования;

создание условий для инвестирования средств в систему дошкольного образования бизнес-структурами, частными лицами.

Реализация основных задач по достижению цели развития дошкольного образования осуществляется через мероприятия, направленные на:

1) повышение квалификации педагогических работников и управленческих кадров ДОО (проведение курсов повышения квалификации, семинаров, мастер-классов, тренингов, профессиональных конкурсов и др.);

2) развитие институтов наставничества в ДОО:

организация тренингов и семинаров для подготовки наставников;

проведение регулярных встреч и обмена опытом между наставниками и молодыми специалистами;

создание специальных программ обучения и практикумов для наставников;

поддержка педагогов-наставников на региональном, муниципальном уровнях, а также на уровне ДОО;

внедрение системы обратной связи и оценки эффективности программ Целевой модели наставничества в ДОО;

3) создание инновационных площадок   в ДОО:

анализ существующих потребностей и возможностей детей, педагогов и родителей для определения целей и приоритетов инновационных площадок;

разработка концепции и дизайна инновационных площадок с учетом современных образовательных тенденций и методик;

проведение обучающих семинаров и тренингов для педагогического персонала с целью подготовки к работе на инновационных площадках;

вовлечение родителей в процесс создания и функционирования инновационных площадок, обеспечение их поддержки и активного участия;

приобретение необходимого оборудования, материалов и ресурсов для реализации инновационных идей на площадках;

постановка и регулярная коррекция мониторинговых и оценочных механизмов для оценки эффективности работы инновационных площадок;

организация мероприятий для продвижения и популяризации инновационных площадок среди общественности и образовательных сообществ;

установление партнерских отношений с другими образовательными учреждениями и организациями для обмена опытом и ресурсами в сфере создания и развития инновационных площадок;

4) формирование регионального методического актива педагогических работников и управленческих кадров ДОО:

организация регулярных обучающих семинаров, тренингов и мастер-классов по темам профессионального развития и профилактики профессионального выгорания;

поведение круглых столов, конференций и форумов с участием опытных педагогов и управленцев для обмена опытом и практикой;

мониторинг вовлеченности педагогов в экспертную деятельность;

организация системы наставничества и менторства для новых педагогов, а также «горизонтального обучения» среди опытных педагогов.

предоставление адресной методической поддержки педагогическим работникам и управленческим кадрам, включая консультации, индивидуальные занятия и мастер-классы;

5) оказание адресной методической помощи молодым педагогам до 35 лет (со стажем педагогической деятельности менее 5 лет) в первые три года:

проведение образовательных мероприятий с целью оказания помощи в освоении современных методик обучения (использование цифровых технологий в образовательном процессе, методы дифференцированного обучения и активные формы работы с воспитанниками);

организация и проведение индивидуальных консультаций для молодых педагогов;

разработка методических рекомендаций по актуальной тематике;

реализация региональных программ стажировок молодых педагогов;

реализация мероприятий, направленных на профилактику профессионального выгорания;

оказание адресной методической поддержки молодых педагогов;

6) непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников ДОО на основе выявленных профессиональных дефицитов:

организация и проведение диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров ДОО;

разработка индивидуальных маршрутов непрерывного развития профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров ДОО;

мониторинг за реализацией индивидуальных маршрутов непрерывного развития профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров ДОО.

7) подготовку/переподготовку кадров с целью закрытия потребности:

организация и проведение мониторинга потребности в кадрах с учетом анализа текущего состояния кадрового состава и выявления изменений в требованиях к профессиональным навыкам педагогических работников;

разработка и реализация программ обучения и переподготовки педагогических работников, соответствующих требованиям современной системы образования и практическим потребностям;

организация адаптации программ обучения в соответствии с изменениями в требованиях к профессиональным навыкам педагогических работников;

реализация мероприятий, направленных на поддержку выпускников учебных заведений в поиске работы и их адаптации на новом месте;

заключение соглашений между образовательными организациями СПО и ВО с работодателями для организации практик, стажировок и трудоустройства выпускников;

внедрение в практику ДОО программ стимулирования педагогических работников к обучению и развитию своих профессиональных навыков.

| № п/п | Наименование мероприятия | Целевые показатели | Ед. изм. | Целевые индикаторы на 2025-2030 гг. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 3.7.1 | Повышение квалификации педагогических работников и управленческих кадров | Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.7.1.1 | Создание институтов наставничества в ДОО | Доля ДОО, где реализуются Целевая модель наставничества | % | 32 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| 3.7.1.2 | Создание инновационных площадок в ДОО | Количество ДОО, на базе которых созданы инновационные площадки | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3.7.1.3 | Формирование регионального методического актива | Доля педагогических работников ДОО, включенные в региональный методический актив | % | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 |
| 3.7.1.4 | Методические сопровождение педагогических работников | Количество педагогов ДОО в расчете на одного методиста | чел | 33 | 33 | 30 | 30 | 30 | 25 |
| 3.7.1.5 | Оказание адресной методической помощи молодым педагогам до 35 лет (со стажем педагогической деятельности менее 5 лет) в первые три года | Доля педагогических работников, охваченных адресной методической помощью | % | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.7.1.6 | Непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников ДОО на основе выявленных профессиональных дефицитов | Доля педагогов ДОО, прошедших диагностику профессиональных дефицитов, на основе которых разработаны ИОМ | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3.7.2 | Реализация мероприятий по подготовке/ переподготовке кадров с целью закрытия потребности | Доля выпускников СПО и ВО педагогических направлений, трудоустроившихся в ДОО в первый год завершения обучения | % | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 3.7.3 | Система оплаты труда педагогических работников | Доля педагогических работников, переведенных на единую систему оплаты труда | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.7.4 | Оснащение образовательных организаций средствами обучения и воспитания | Доля ДОО, оснащенных средствами обучения и воспитания | % | 016 | 25 | 32 | 45 | 58 | 68 |
| 3.7.5 | Капитальный ремонт образовательных организаций - пообъектовка за счет средств субъектов РФ | Количество капитально отремонтированных ДОО - за счет республиканского бюджета | ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3.7.6 | Капитальный ремонт образовательных организаций - пообъектовка с участием федерального бюджета | Количество капитально отремонтированных ДОО - за счет федерального бюджета | ед. | 60000 | 01 | 000 | 01 | 000 | 010 |
| 3.7.7 | Оснащение медицинских кабинетов образовательных организаций | Доля ДОО, имеющих медицинский кабинет, оснащенных в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 № 822 | % | 3200 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 |
| 3.7.8 | Строительство образовательных организаций | Количество ДОО, построенных в рамках федеральных и региональных программ | ед. | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3.7.9 | Работа с родителями | Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации по программе «Просвещение родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов в дошкольной образовательной организации» | % | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 |

- НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ, ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,               А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ

  - Демографические характеристики (в том числе прогноз)

В МР «Курахский район» постоянно проживают более ____15000_ человек, из них _____тыс. мужчин (__ %) и ___ женщин (____ %). Из общего числа население в возрасте от 0 до 20 лет составляет __ тыс. человек или   %.

МР «Курахский район» обеспечивается естественный прирост населения, обусловленный превышением уровня рождаемости над уровнем смертности. Так, число родившихся в 2023 году составило 91  человек, что в ___раз превысило число умерших (___ тысяч человек). Закрепление положительной тенденции демографического развития напрямую связано с реализацией программы улучшение демографической ситуации, в рамках которой были приняты меры по укреплению здоровья населения, стимулированию рождаемости и укреплению семьи.

Складывающаяся социально-экономическая ситуация в горной местности республики, урбанизация приводит к снижению экономического потенциала села и переселению сельских жителей в города, что, в свою очередь меняет привычные установки сознания и возможности воспитания, которые предоставляла сельская местность.

Кроме того, такая ситуация приводит к переуплотнению городских школ и оттоку учащихся с сельских школ.

Анализ числа родившихся за последние 6 лет показал, что до 2025 года численность обучающихся в общеобразовательных организациях будет увеличиваться и достигнет порядка 490 тысяч учеников. Но с 2026 года начнется сокращение численности обучающихся, которое сохранится вплоть до 2030 года. Так, анализ численности обучающихся с учетом числа родившихся и миграции населения к 2030 году составит порядка 454,6 тысяч учеников, что на 24,8 тысяч человек меньше текущего числа обучающихся. Динамика сокращения численности обучающихся сохранится и в последующие годы.

  - Анализ кадровой ситуации

Численность педагогов и специалистов, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – педагоги, общеобразовательные программы) в 2023-2024 учебном году составляла ___364___ человек, из них учителей – ____339___ человек (в 2022-2023 учебном году _______383__ педагогов, из них учителей – ______353___ человек). Имеют высшее образование ____259____ педагогов, из них _____244____учителей, среднее профессиональное образование _105__ педагогов, из них ___95__ учителей.

В 2023-2024 учебном году количество вакантных должностей образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы, составляет ____2___ педагогов, из них __2___ учителей (в 2022-2023 учебном году ___3__педагогов, из них __3___ учителей).

Наибольший дефицит в школах МР «Курахский район» наблюдается в учителях математики, английского языка, физики, русского языка и литературы и др.

| Потребность общеобразовательных организаций в педагогических работниках в 2023/2024 уч. году (в человек) |  |
| --- | --- |
| Должность |  |
|  | Всего |
| Учитель начальных классов |  |
| Учитель русского языка и литературы |  |
| Учитель языка народов России и литературы (кроме русского языка) |  |
| Учитель истории, экономики, права, обществознания |  |
| Учитель информатики и ИКТ |  |
| Учитель физики |  |
| Учитель математики |  |
| Учитель химии |  |
| Учитель географии |  |
| Учитель биологии |  |
| Учитель иностранных языков | 2 |
| Из них, учителей английского языка | 2 |
| Учитель иностранных языков (французского языка) |  |
| Учитель физической культуры |  |
| Учитель трудового обучения (технологии) |  |
| Учитель музыки и пения |  |
| Учитель изобразительного искусства, черчения |  |
| Учитель основ безопасности жизнедеятельности |  |
| Учитель прочих предметов |  |
| Педагог допобразования |  |
| Учитель-логопед |  |
| Учитель-дефектолог |  |
| Социальный педагог |  |
| Педагог-психолог |  |
| Воспитатели |  |
| Мастера производственного цеха |  |
| Тьюторы |  |
| Другие |  |
| ИТОГО: | 2 |

Подготовка кадров для образовательных организаций республики по педагогическим направлениям осуществляется в республике в двух федеральных вузах - ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» (18,7% всех педагогов имеют базовое образование, полученное в этом вузе) и ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет им. Р. Гамзатова» (47,8% всех педагогов имеют базовое образование, полученное в этом вузе), а также в 7 государственных педагогических колледжах (19,8% всех учителей уровня начального общего образования имеют базовое образование, полученное в организациях среднего профессионального образования педагогического профиля) и в одном частном профессионально-педагогическом колледже.

Контингент обучающихся по педагогическим направлениям в 2023-2024 учебном году в вузах республики составляет 8622 человека (16,22 %), в колледжах – 4693 человек (7,9 %). Общий объем контрольных цифр приема в вузах за счет федерального бюджета по педагогическим направлениям на 2024-2025 гг. составил – 1153 места. Из них в 2023-2024 учебном году целевая квота составляла 441. Общий объем контрольных цифр приема в колледжах за счет регионального бюджета по педагогическим специальностям составил 1350 мест. Ожидаемый выпуск в 2024 по образовательным программам высшего образования составил году 1546 человек, по программам среднего профессионального образования 856 человек.

В целях удовлетворения потребности в педагогических кадрах в республике в 2022, 2023 годах два колледжа в городах Махачкала и Каспийск перепрофилированы в профессионально-педагогические колледжи.

Особое внимание сегодня в республике уделяется также такому механизму закрытия кадровой потребности как целевое обучение. В этой связи проведена соответствующая работа по размещению вакансий образовательными организациями на портале «Работа в России». На 1 июля 2024 года на данном портале размещено ____0__ вакансии педагогических работников.

В рамках реализации мероприятий по привлечению специалистов в сельскую местность  и для восполнения дефицита педагогических кадров в республике реализуется мера социальной поддержки в виде предоставления единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей педагогическим работникам в возрасте до 55 лет, прибывшим (переехавшим) в сельские населенные пункты на территории Республики Дагестан для работы в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях (далее – программа «Земский учитель»). За период с 2019-2023 гг. в рамках программы «Земский учитель» в общеобразовательные организации МР «Курахский район» устроено ___1____педагогический работник (в 2023 году – ____0_ учитель, 2024 году - __0____). Вместе с тем, отмечается необходимость продолжения данной программы в последующие периоды.

В рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 июня 2022 г. № 1688-р «Об утверждении Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года», в целях повышения престижа и вовлечения молодежи в профессию педагога в общеобразовательных организациях республики созданы и функционируют 149 психолого-педагогических классов.

Существенным элементом повышения конкурентоспособности образования, мотивации педагогов является оплата труда педагогических работников. Среднемесячная заработная плата педагогических работников за период 2018 года по 2023 год выросла в сфере общего образования - на 72,1__%. Значительное увеличение размера средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций связано в том числе и с тем, что при расчете среднесписочной численности работников, для определения средней заработной платы, учитывается численность с учетом учебной нагрузки на 1 работника. При этом, средняя учебная нагрузка по муниципалитету, приходящаяся на 1 педагогического работника в школе, ежегодно увеличивается. Так если 5 лет назад такая нагрузка составляла в среднем по району/городу порядка _1_ ставки, то на сегодняшний день средняя нагрузка на 1 педагога составляет порядка _1,3_ ставки.

Серьезной проблемой остается и низкий квалификационный уровень педагогов, подтверждаемый результатами их участия в различных федеральных и региональных мониторинговых исследованиях уровня сформированности компетенций, особенно школ с низкими образовательными результатами; школ, работающих в сложных социальных условиях; школ, реализующих инклюзивные практики.

В этой связи необходимо провести работу по:

устранению профессиональных дефицитов педагогов;

созданию условий для внутренней мотивации педагогов по преодолению социально-профессионального кризиса и профессионального выгорания;

уменьшению отчетной непрофильной нагрузки на педагогов образовательных организаций;

преодолению диспропорций рассогласованности на рынке педагогического труда («старение» состава педагогических работников, сокращение количества педагогических вакансий, проблема закрепления на рабочих местах молодых учителей);

повышению профессиональной мобильности педагогических работников;

повышению цифровой грамотности педагогов в школах района.

  - Доступность образовательных организаций, в том числе транспортная

### На начало 2023-2024 учебного года в МР «Курахский район» реализуют общеобразовательные программы __23__ общеобразовательных организациях, из них функционируют в две смены __4_ школы (_17_ %), в которых обучаются __245__  учеников (_15__ %). При этом в _0__ школах имеется риск возникновения третьей смены обучения.

### Обучение в две смены снижает доступность качественного образования, возможность организации внеурочных видов деятельности обучающихся, а также качественную реализацию программ дополнительного образования детей и модели «Школа полного дня».

### За пятилетний период (2019–2023 гг.) контингент обучающихся значительно увеличился, что подтверждает необходимость не только модернизации существующей сети образовательных организаций, но и ее значительного расширения за счет строительства новых школ.

Динамика контингента обучающихся в общеобразовательных организациях республики и динамика рождаемости в графическом виде представлены на рис. 1 и 2 соответственно.

Рис. 1. Динамика контингента учащихся общеобразовательных организаций Республики Дагестан с 2018 по 2021 гг. и экстраполяционный прогноз до 2030 г.

Динамика контингента учащихся общеобразовательных организаций Курахского района  с 2017 по 2024 гг.

2017г. -1678 уч-ся

2018г. -1631

2019г.-1652

2020г.- 1661

2021 г.-1671

2022 г.-1703

2023 г.-1659

2024 г.-1543

Рис. 2. Динамика рождаемости в Республике Дагестан

с 2016 по 2021 г. и экстраполяционный прогноз до 2026 г.

*Указать подобную динамику отдельно по муниципалитету

При этом необходимо отметить, что помимо проблемы перегруженности школ, каждая третья школа является малокомплектной. Статус «малокомплектных» на территории района/города имеют _17_ (_73_ %) школ, где обучаются __621_ уч-ся (__40_ %) учеников.

Численность обучающихся в 2023-2024 учебном году в расчете на одну школу составила __67_ учащихся, что на _7_ % ниже показателя предшествующего учебного года (__75_ уч.), в том числе в городских школах – ___ учащихся (прирост – __ % от ___ учащихся за 2022/2023 учебный год), в сельских школах – ____ учащихся (снижение на - ___ % учащихся от ____ учащихся за 2022-2023 учебный год).

В среднем по району/городу наполняемость классов уменьшилось с __9_ до __8__ обучающихся, (в 2022-2023 учебном году – _9__ учеников).

Количество обучающихся, приходящихся на 1 класс, 1 школу

| Учебный год | Количество школ | Общее количество обучающихся | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 класс | на 1 школу |
| 2023/2024 | 23 | 1543 | 8 | 67 |
| 2022/2023 | 22 | 1659 | 8 | 75 |
| 2021/2022 | 22 | 1703 | 8 | 77 |
| 2020/2021 | 24 | 1671 | 8 | 69 |

Одним из критериев доступности образования является транспортная доступность образовательных организаций. Особенно, это актуально для Республики Дагестан, где в силу географических особенностей, часть школ расположена в отдаленных труднодоступных горных районах.

Для обеспечения подвоза учащихся ___6___школы района/города обеспечены ___6__ единицей школьного транспорта. Вместе с тем на текущий момент общая потребность в обеспечении школ транспортом составляет ____6____ единиц.

Обязательным условием обеспечения доступности качественного образования является развитие инфраструктуры образовательных организаций для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Адаптированная основная общеобразовательная программа реализуется в разных формах как в отдельных образовательных организациях – в специальных (коррекционных) школах, так и в общеобразовательных организациях (инклюзивное образование).

Аналогичные условия созданы во вновь открытых общеобразовательных организациях, количество которых в муниципалитете за последние 7 лет составляет ___2___ школы.

Вместе с тем ежегодно количество детей с ОВЗ, которые должны обучаться в образовательных организациях, где созданы специальные условия для получения качественного образования, увеличивается. Общий контингент обучающихся детей с ОВЗ и детей-инвалидов более ____24____  детей.

Таким образом, развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций для указанной категории обучающихся является актуальным для района/города, где около ___60_____ % школ требуют соответствующего оснащения и дооборудования.

В целях обеспечения доступности к качественному образованию различных категорий детей в __13_____ школах созданы центры образования детей «Точка роста», что составляет ___56__%   от общего количества школ. Для повышения охвата обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, программами основного общего и дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей с использованием современного оборудования и расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей расширение сети данных центров и в последующие года актуально для республики.

С 2022 года в муниципалитете начата планомерная работа по обеспечению доступности получения услуги «Записи ребенка на обучение по общеобразовательной программе» через Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ). Так, во время приемной кампании 2022/2023 учебного года принято всего __ % заявлений на зачисление в первый класс в электронном виде, поданных через ЕПГУ, в 2023/2024 учебном году было принято порядка __ % заявлений. По состоянию на октябрь 2024 года в электронном виде с ЕПГУ принято ___ % заявлений, наблюдается положительная динамика с приростом.

Рис. 3. Доля заявлений, поступивших с ЕГПУ в период с 2022/2023 учебного года по июнь 2024 года

*Указать подобную градацию по муниципалитету

В рамках цифровизации образования в республике в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 июля 2022 г. № 1241 «О федеральной государственной информационной системе «Моя школа» и внесении изменения в подпункт «а» пункта 2 Положения об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме» (далее – постановление № 1241) обеспечено подключение всех школ республики к ФГИС «Моя школа». Доступ к ФГИС «Моя школа» по состоянию на конец 2023 года имеют ___154__ учителей, что составляет __45___% от общего числа учителей школ муниципалитета на начало 2023-2024 учебного года.

Однако активность использования сервисов цифровой образовательной платформы достаточно низкая. На конец сентября 2024 года доля учителей, использовавших за последние 12 месяцев ФГИС «Моя школа», составляет всего 120_  35 %, доля школ, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, составляет __39__ %.

Также в соответствии с Соглашением между Правительством города Москвы и Правительством Республики Дагестан об осуществлении мероприятий, направленных на внедрение информационных технологий в сферу образования, заключенного 29 февраля 2024 года, в 2024 году начался процесс внедрения в общеобразовательные организации Республики Дагестан подсистем и сервисов комплексной информационной системы «Государственные услуги в сфере образования в электронном виде» (далее – КИС «ГУСОЭВ») взамен Дневник.ру. На основе данных подсистем и сервисов в республике создана региональная информационная система «Электронное образование Дагестана» (далее – РИС «ЭОД»).

К началу 2024-2025 учебного года будут осуществлено подключение РИС «ЭОД» к региональной витрине данных об образовании, организовано взаимодействие с ФГИС «Моя школа» и разделом «Школьное портфолио» на ЕПГУ.

  - Характеристика сети образовательных организаций на территории МР «Курахский район»

На 1 января 2024 г. сеть образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, в муниципалитете составляет __23___.

Из __23__ общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, лишь __8_ (__34_ %) являются типовыми, а __15_ (_65_ %) размещены в зданиях, которые не соответствуют современным требованиям. Из них 8__ (_47_%) объекта размещены в приспособленных помещениях, _4_ (_23_%) являются сборно-щитовыми, а _0_ (__%) размещены в арендованных помещениях, _4_ школы (_17_%) функционируют в 2 смены (_89_) учеников (_6_%). Кроме того, необходимо отметить, что _10_ школы не имеют спортивных залов.

Из всех общеобразовательных организаций имеют лицензию на медицинскую деятельность _0_ (__%) школы, _100_ (__%) школ не имеют помещений для организации медицинского блока и в целях охраны здоровья воспитанников ими заключены договоры на оказание безвозмездных медицинских услуг с медицинскими организациями. В настоящее время проводится работа с _4_ (__%) школами, имеющими медицинский блок, в части получения санитарно-эпидемиологического заключения и соответственно лицензии на медицинскую деятельность.

Охват детей общим образованием составляет _1543 детей, в том числе детей с ОВЗ и инвалидностью более _24_ детей. Ежегодно на базе центра «Альтаир» проходят обучение по программам дистанционным, регулярным и профильным более _?_ человек.

В целях создания условий для повышения качества образования в рамках национального проекта «Образования» с 2019 года по 2023 год созданы _14  центров образования детей «Точка роста», -0 детских школьных технопарков «Кванториум», _0 центров цифрового образования «IT-куб», __ детский технопарк «Кванториум», -0 мобильный технопарк «Кванториум». Охват обучающихся в центрах «Точка роста» составляет более _745 человек.

В муниципалитете планомерно ведется работа по созданию профильных классов по наиболее востребованным в республике профилям: аграрному, психолого-педагогическому, физико-математическому, естественно-научному, гуманитарному, техническому. В 2023-2024 учебном году в муниципалитете функционировало _0_ классов с углубленным изучением отдельных предметов, в которых обучалось _0_ учащихся. При содействии Московского физико-технического института разработан и утвержден план мероприятий по развитию физико-технического образования в республике, в январе этого года открыта физтех-школа на базе Центра «Альтаир». С 1 сентября 2024 года в муниципалитете функционирует 2__  физико-математических классов.

В _20_ образовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, внедрена единая модель профессиональной ориентации (Профминимум).

  - Анализ материально-технического состояния образовательных организаций (состояние зданий и помещений, оснащение предметных кабинетов и пр.)

В настоящее время общее количество зданий общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общеобразовательная деятельность, в муниципалитете составляет _28_ единиц, из них доступны для маломобильных групп населения __17__зданий __17_ школы.

| ### Наименование показателя | ### Количество зданий школ | ### % |
| --- | --- | --- |
| ### Всего, из них: |  |  |
| ### оборудовано водопроводом | 24 | 86 |
| ### оборудовано водоотведением (канализацией) | 24 | 86 |
| ### оборудовано центральным отоплением | 28 | 100 |
| ### оборудовано системой видеонаблюдения | 27 | 97 |
| ### требует капитального ремонта | 4 | 17 |
| ### находится в аварийном состоянии | 0 |  |
| ### оборудовано автоматической пожарной сигнализацией | 0 |  |
| ### имеет дымовые извещатели | 24 | 86 |
| ### оборудовано кнопкой тревожной сигнализации | 24 | 86 |
| ### доступно для маломобильных групп населения | 17 | 60 |
| ### Наименование показателя | ### Количество школ | ### % |
| ### имеют актовые залы | 6 | 17 |
| ### имеют спортивные залы | 13 | 56 |
| ### имеют компьютерный кабинет | 19 | 82 |
| ### имеют библиотеку | 10 | 43 |
| ### имеют кабинеты-мастерские |  |  |

Из общего числа зданий школ __28

10_ (_43__ %) требуют капитального ремонта и _0 (___ %) находятся в аварийном состоянии.

В республике ведется работа по строительству зданий образовательных организаций и ремонту уже существующего фонда.

В рамках реализации мероприятий по развитию сети и инфраструктуры общеобразовательных организаций за последние 7 лет в муниципалитете введено в эксплуатацию _2_ школы на 316 ученических мест. К 2026 году планируется ввод в эксплуатацию еще _1_ школ. Также планируется начало реализации проектов по строительству _ школ на __ мест в рамках новой федеральной программы национального проекта «Молодежь и дети». Однако решение проблемы ветхого и аварийного состояния школ требует особого внимания и оперативных мер для их разрешения в целях создания условий, обеспечивающих безопасную и комфортную образовательную среду для обучающихся и учителей.

Также важным вопросом является модернизация школьных столовых. Так, из _23_ пищеблоков в школьных столовых полного цикла (сырьевых)  в обновлении оборудования нуждается _20_ пищеблоков, что составляет _86_% из общего количества.

В целях создания условий для занятия физической культурой и спортом оснащено _23_ образовательных организаций, в том числе _2_ мини-футбольное поле и _23_ воркаут-площадок. В рамках благотворительной помощи со стороны ПАО «Газпром» в 2023 году было построено дополнительно _0_ мини-футбольных полей.

Кроме того, в целях повышения качества образования за последние годы проведена работа по оснащению школ современным оборудованием, средствами обучения и воспитания, новыми технологиями способствуют. Так, в более 7_ образовательных организациях обновлена материально-техническая база для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды (ноутбуки, интерактивные комплексы, МФУ, телевизоры и др.).

Проведена работа по оснащению общеобразовательных организаций комплектами государственных символов Российской Федерации. Всего закуплено _23_ комплектов государственной символики РФ.

Однако, учитывая высокую степень изношенности инфраструктуры общеобразовательных организаций республики и исходя из необходимости модернизацию инфраструктуры общего образования и оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания, крайне важно продолжить работу по оснащению ими образовательных организаций в соответствии современным требованиями.

С 1 сентября 2024 года в школах вводятся новые предметы «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)», которые требуют соответствующего оснащения школ необходимым оборудованием. В настоящее время всего лишь _0_ % школ муниципалитета оснащены необходимым оборудованием. Понимая важность данного вопроса обеспечение школ необходимым оборудованием является одним из приоритетных направлений.

Одним из самых проблемных вопросов сферы общего образования является обеспечение обучающихся учебными изданиями.

Согласно демографическому прогнозу к 2025-2026 учебному году контингент обучающихся в МР «Курахский район» уменьшится  до __тысяч детей (общее увеличение детей к уровню 2017 года составит __ тысяч обучающихся). В соответствии с этим ростом контингента, общая потребность в учебных изданиях в 2025-2026 уч. году составит __ экземпляров учебников ФК и НРК на сумму порядка __ рублей в ценах 2023 года.

На начало 2023-2024 учебного года обеспеченность общеобразовательных организаций учебниками составила __ тыс. экземпляров учебников (__% от общей потребности) ФК и НРК (с учетом закупленных учебников за счет средств республиканского, муниципального бюджетов и средств меценатов).

В 2023 году все школы района/города обеспечены новым государственным учебником по истории России для 11 классов, в основном благодаря помощи АНО «Агентство развития внутреннего туризма», которые поставили в республику 8640 экземпляров данного учебника, а также в 2024 году АНО «Агентство развития внутреннего туризма» планирует обеспечить все школы учебниками по истории России для 10 классов и Всеобщей истории для 10,11 классов.

Ежегодно на обеспечение учебными изданиями школ, в том числе национально-регионального компонента, из республиканского бюджета Республики Дагестан выделяется более 452,0 млн. рублей. При этом вплоть до 2024 года более 158, 0 млн рублей направлялись на погашение задолженности перед АО «Издательство «Просвещение» за поставку учебников прошлых лет. В последующие годы также финансирование расходов на обеспечение школ республики учебниками будет планируется не ниже уровня прошлых лет.

С 2023 года Минпросвещения России приступило к разработке до 2025 года единых федеральных учебников, исключительные права на которые будут принадлежать Российской Федерации, после выхода и издания которых также потребуется поэтапная замена всех учебников и учебных пособий для всех учебных параллелей всего контингента обучающихся, что потребует аналогичных затрат, с учетом уровня инфляции.

Принимая во внимание возможности республиканского бюджета Республики Дагестан, в последующие годы планируется обеспечение всех школ новыми государственными учебниками по мере их разработки, а также учебниками в соответствии с действующим ФПУ школ, планируемых к открытию.

  - Характеристика системы воспитания в общеобразовательных организациях

Общеобразовательные организации являются центральным звеном всей системы воспитания. Процесс воспитания в общеобразовательных организациях осуществляется на основе качественного нового представления о статусе воспитания с учетом отечественных традиций, национально-региональных особенностей.

Задача общеобразовательных организаций – создать целостное пространство духовно-нравственного развития и воспитания детей.

С 1 сентября 2022 года в __2_ общеобразовательных организациях района/города введена должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, предусмотренная в рамках реализации Федерального проекта «Патриотическое воспитание» национального проекта «Образование». Советниками директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями проведено _60__ мероприятия с охватом более _1400__ . обучающихся, __300__ родителей, __250_ педагогов.

Практика показывает, что в школах, где имеются советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями на 15 % сократилось число совершённых несовершеннолетними преступлений. В связи с чем считаем целесообразны введение должности советника в всех общеобразовательных организациях республики.

В Республике Дагестан уделяется особое внимание реализации проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Республике Дагестан», который предусматривает комплекс мероприятий, направленных на развитие воспитательной работы в образовательных организациях, проведение мероприятий патриотической направленности. Мероприятиями проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Республике Дагестан» охвачено 100 % обучающихся школ.

Для создания условий для саморазвития и самореализации личности каждого ребенка, проживающего в Республике Дагестан реализуются мероприятия в рамках Программы развития воспитания в Республике Дагестан на 2022-2025 годы и План мероприятий по реализации в Республике Дагестан в 2022-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные постановлением Правительства Республики Дагестан от 26 мая 2022 г. № 145.

В МР «Курахский район» масштабно развивается Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» (далее – Движение первых). Во школах функционируют первичные отделения и Советы Первых. На сегодняшний день первичные отделения открыты во всех общеобразовательных организациях. На Интернет-платформе будь в движении. рф зарегистрированы 20 первичных отделений: 2222 общеобразовательная организация.

Реализация государственной политики в области военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, совершенствования поисково-исследовательской работы в республике развивается движение телевизионных отрядов краеведов-следопытов (далее – ТОКС). В настоящее время в муниципалитете функционируют __0_ поисковых отрядов из различных районов и городов.

С целью принятия дополнительных мер, направленных на укрепление у детей и обучающейся молодежи чувства любви и гордости за Россию, за Дагестан, уважение к истории, культуре и духовным традициям своего народа в школах создаются школьные музеи. В школах района/города создано ___ музеев (исторический, краеведческий, историко-краеведческий, военно-патриотический, этнографический, Боевой славы, топонимика и этнография, археологический, историко-мемориальный, литературно-краеведческий, боевой и трудовой славы).

В __20_ общеобразовательных организациях созданы школьные театры. В целях развития школьных театров подписаны соглашения о взаимодействии муниципальных управлений (отделов) образования с муниципальными управлениями (отделами) культуры республиканских театров.

С целью укрепления традиционных семейных ценностей и для вовлечения влияния родительских общественных объединений в реализацию программы воспитания с 1 марта по 15 мая 2024 г. проведены Родительские форумы под названием «Диалог семьи и школы: проблемы и перспективы развития» (далее – форумы).  Форумами охвачено _280_ родителей, _1240_ обучающихся, _194_ педагогов.

Для включения младших школьников в позитивное преобразование социального мира и их самореализацию в обществе в республике реализуется программа развития социальной активности младших школьников «Орлята России». В настоящее время на электронной платформе «Орлята России» зарегистрированы _22  школы, _69  классов, 69_  педагогов начальных классов, _585  обучающихся.

Существенным фактором воспитательной работы в Республике Дагестан является включение детей в физкультурно-спортивную деятельность, в том числе в рамках дополнительного образования. В связи с этим в школах функционируют __ школьных спортивных клубов. Ежегодно созданные школьные спортивные клубы, реализуют программы по 30 видам спорта, в том числе проекты: «Самбо в школу», «Шахматы в школу», «Баскетбол», «Волейбол», «Бадминтон в школу» и другие. В Республике Дагестан самым массовым проектом стал проект Школьной футбольной лиги, в которую вовлечены _11_ школ муниципалитета с охватом более _130 детей всех муниципалитетов республики. Создание школьных спортивных клубов повысило долю обучающихся, вовлеченных в занятия спортом, в 2024 году на _12_ % по сравнению с 2023 годом.

Одним из важным элементом воспитательной работы в образовательных организациях являются проекты «Разговоры о важном» и «Россия – мои горизонты» (далее – проекты). Данные проекты позволяют сформировать ценности и ценностные ориентиры у детей и подростков. В Республике Дагестан в реализации проектов активно участвуют представители органов исполнительной власти, правоохранительных органов и общественные деятели.

С целью выявления особенностей развития личности, её социально-психологического состояния, способностей и потенциала в общеобразовательных организациях района/города проводится социально-психологическое тестирование (далее – СПТ). Именно СПТ позволяет выявлять возможные психологические проблемы и предоставлять своевременную помощь обучающимся и их семьям.

В 2023/2024 учебном году в СПТ приняли участие 78% обучающихся, возраста от 13 до 18 лет из _20_ общеобразовательных организаций. Ежегодно в районе/городе увеличивается число обучающихся, принимающих участие в СПТ.

Проведение СПТ позволяет принять дополнительные меры, направленные на повышение качества организации и реализации воспитательных и профилактических мероприятий, в том числе индивидуального характера, в конкретной образовательной организации.

4.7 Содержание образования (общее описание целей, задач и способов их достижения)

Стратегической целью развития системы общего образования является формирование качественной образовательной среды, направленной на формирование функциональной грамотности, развитие потенциала личности обучающегося, обеспечивающие конкурентоспособность региональной системы образования на мировом и общероссийском уровнях, а также формирование эффективной системы выявления, поддержки развития способностей талантов детей молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, посредством формирования единого информационного научно-методического пространства Республики Дагестан по работе с одаренными детьми и молодежью в области науки, искусства и спорта.

Основные задачи развития системы общего образования определены в соответствии приоритетами государственной образовательной политики, к которым отнесены:

развитие самостоятельности экономической эффективности образовательных учреждений;

модернизация инфраструктуры системы общего образования в соответствии с требованиями современного общества;

создание условий для эффективного развития цифровой среды в системе общего образования;

обеспечение доступного образования для детей и молодежи с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

развитие региональной системы оценки качества образования как эффективного механизма управления качеством;

формирование механизмов материальных и нематериальных стимулов притока систему общего образования заинтересованных высококвалифицированных кадров и механизмов их непрерывного профессионального роста;

внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации обучению и вовлеченности в образовательный процесс;

создание условий для раннего развития детей, вовлечение родителей в образовательный процесс;

опережающее развитие кадрового потенциала педагогических работников для обеспечения потребности всех форм уровней и уровней образования;

совершенствование системы подготовки билингвальных педагогических кадров, переподготовки и повышения квалификации работников образования – воспитателей, учителей преподавателей родных языков, учителей-предметников, методистов;

повышение качества преподавания методического сопровождения родных языков народов Российской Федерации;

выявление, поддержка и сопровождение различных типов одаренности (и их сочетаний, в том числе развитие интеллектуально-творческого потенциала детей молодежи).

Основными направлениями развития системы общего образования МР «Курахский район» являются:

  - повышение доступности качественного образования:

внедрение вариативных моделей обучения путем консолидации ресурсов в целях взаимовыгодного сотрудничества, совместного решения финансово-хозяйственных вопросов, комплексного предоставления образования;

обновление содержания образования, реализация системно-деятельностного подхода обучении, воспитании, эффективная социализация обучающихся, индивидуализация дифференциация образовательных программ;

обеспечение соответствия уровня качества образования запросам личности, кадровым потребностям рынка труда;

создание условий для всесторонней подготовки обучающихся к самостоятельной жизни, профессиональному самоопределению;

формирование цифровой образовательной среды и региональной электронной экосистемы;

повышение доступности качественного образования для детей с ОВЗ и школ в удаленных населенных пунктах, в том числе за счет использования дистанционных образовательных технологий укомплектования профессиональными дефектологическими кадрами;

совершенствование региональной системы оценки качества образования;

внедрение механизма ранней профессиональной ориентации ребенка, открытие в образовательных организациях классов психолого-педагогической, естественно-научной, технической и математической направленностей;

  - укрепление, развитие материально-технической, учебной базы учреждений общего образования в соответствии с требованиями ФГОС:

определение эффективных механизмов организации транспортной доставки обучающихся, интеграция кооперации образовательных организаций разных типов;

создание условий для успешной социализации детей с ОВЗ, в том числе путем инклюзивного образования;

продолжение работы по строительству новых школ расширению действующих, реконструкции капитальному ремонту школ и др.;

создание условий для формирования школьной библиотеки как современного библиотечно-ресурсного центра;

внедрение системы поддержки малокомплектных школ Республики Дагестан как фундаментального условия сохранения системы образования труднодоступных горных районах;

материально-техническое оснащение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС;

  - нормативно-правовое научно-методическое обеспечение развития общего образования:

создание централизованной правовой экосистемы управления образовательными организациями на уровне региона;

развитие негосударственного сектора образования путем создания равных условий для всех участников образовательного процесса;

развитие конкурентоспособной системы образования Республики Дагестан;

создание безопасной, здоровьесберегающей среды в школах.

  - выявление, поддержка развитие способностей талантов у детей, в том числе детей с ОВЗ, детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей;

  - создание механизмов индивидуализации образовательных траекторий развития одаренных (талантливых)детей;

  - организация профильных смен для талантливых детей различными видами одаренности на базе оздоровительных лагерей, образовательных досуговых центров;

  - выработка и актуализация мер материальной поддержки одаренной молодежи;

  - создание образовательных, развивающих модулей по направлениям одаренности и группам компетенций;

  - разработка реализация муниципальных моделей сетевого взаимодействия образовательных организаций, учреждений культуры и спорта, направленных на интеграцию усилий консолидацию ресурсов для обеспечения реализации индивидуальных образовательных траекторий одаренных детей;

  - модернизация региональной системы подготовки педагогических кадров в соответствии с целями и задачами настоящей программы;

  - персонифицированное образование для педагогов в условиях непрерывного повышения профессионального мастерства;

  - организационно-правовое обеспечение и качество управления процессами непрерывного повышения профессионального мастерства, введения новой модели аттестации руководителей образовательных организаций, педагогических работников;

  - внедрение единого реестра отчетности образовательных организаций, направленного на снижение документарной нагрузки педагогов;

  - научно-методическое обеспечение непрерывного повышения профессионального мастерства его оценки, сопровождения и поддержки молодых педагогов;

  - кадровое обеспечение деятельности системы дополнительного профессионального образования педагогов;

  - сетевое партнерство реализации непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников;

Достижение целей и задач развития общего образования будет обеспечиваться в рамках:

мероприятий по достижению целевых показателей государственной программы «Развитие образования Республике Дагестан»;

государственной программы Республики Дагестан «Строительство, реконструкция модернизация системы образования Республики Дагестан» (далее - программа). Реализация программы предполагается в 3 этапа: I этап – 2022-2024 годы; II этап – 2025-2027 годы; III этап – 2028-2030 годы. Программа будет включать перечень мероприятий, направленных на решение ряда важных для развития системы образования Республики Дагестан задач: строительство общеобразовательных и ДОО; капитальный ремонт зданий (обособленных помещений) образовательных организаций; выполнение капитального и текущего ремонта по преодолению аварийности и ветхости в образовательных организациях; оснащение отремонтированных зданий (или) помещений образовательных организаций современными средствами обучения воспитания; повышение качества профессиональной подготовки педагогического и управленческого состава образовательных организаций; обеспечение нормативного уровня антитеррористической защищенности образовательных организаций, благоустройство территории образовательных организаций;

реализации муниципальных планов повышения качества образования;

обеспечения технологической, кадровой, организационной готовности к проведению ГИА;

согласования назначения руководителей муниципальных органов управления образования с Минобрнауки РД и проведения аттестации кандидатов на должность руководителя образовательной организации республики с участием представителя Минобрнауки РД;

привлечения наиболее подготовленных и компетентных специалистов к руководству образовательными организациями;

создания образовательной среды, способствующей самоопределению обучающихся через профильную ориентацию, в том числе путем организации функционирования образовательных организаций/классов естественно-научного, технического и математического профилей;

обеспечения образовательных организаций учебно-методическими, материально-техническими и кадровыми ресурсами для преподавания родных языков литературы.

| № | Наименование мероприятия | Целевые показатели |  | Ед. изм. |  | Целевые индикаторы на 2025-2030 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
|  | Повышение квалификации педагогических работников и управленческих кадров |  | Доля педагогических работников ОО, прошедших повышение квалификации по программам из федерального реестра программ ДПО, от общего числа прошедших повышение квалификации |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Реализация программ ДПО в региональном ИРО | Доля программ из федерального реестра программ ДПО, от общего числа, реализуемых в региональном ИРО |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Создание институтов наставничества в ОО | Доля ОО в муниципалитете, где реализуются Целевая модель наставничества |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Создание регионального методического актива | Доля педагогических работников, в ОО, включенных в региональный методический актив |  | % |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | Методические сопровождение педагогических работников | Количество педагогов ОО в расчете на одного методиста |  | чел. |  | 884488488 |  | 80 |  | 80 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  |
|  | Непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников на основе выявленных профессиональных дефицитов | Доля педагогов, прошедших диагностику профессиональных дефицитов, на основе которых разработаны ИОМ |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Адресная поддержка и сопровождение педагогических работников в возрасте до 35 лет и в первые три года работы | Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет и в первые три года работы, охваченных адресной поддержкой и сопровождением |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Создание стажировочных площадок на базе ОО | Количество ОО, на базе которых созданы стажировочные площадки |  | ед. |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
|  | Формирование резерва управленческих кадров | Доля замещенных вакантных управленческих должностей в ОО из резерва управленческих кадров |  | % |  | 0 |  | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  |
|  | Научно-методическое сопровождение проекта «Школа Минпросвещения России» | Доля ОО, охваченных научно-методическим сопровождением в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» |  | % |  | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 15 |  | 20 |  |
|  | Адресная поддержка школ с низкими образовательными результатами | Доля школ с низкими образовательными результатами, которым оказана адресная методическая помощь |  | % |  | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 0 |  |
|  | Научно-методическое сопровождение профильных классов | Доля профильных классов, охваченных научно-методическим сопровождением |  | % |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 8 |  | 10 |  |
|  | Создание опорных школ | Количество ОО, которые определены как опорные школы |  | ед. |  | 6 |  | 6 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 8 |  |
|  | Система оплаты труда педагогических работников | Доля педагогических и руководящих работников, к которым применяется повышающий коэффициент к заработной плате за работу в сельской местности, от общего количеств руководящих и педагогических работников |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  | Доля учителей, получающих региональные доплаты к заработной плате за работу в горных (высокогорных), пустынных безводных местностях |  | % |  | 56 |  | 56 |  | 56 |  | 56 |  | 56 |  | 56 |  |
|  |  | Доля педагогических работников, переведенных на единую систему оплаты труда |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  | Доля классных руководителей, получающих доплату за классное руководство из средств республиканского бюджета РД |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
|  | Оснащение образовательных организаций средствами обучения и воспитания с учетом требований ФГОС | Доля школ, оснащенных средствами обучения и воспитания с учетом требований ФГОС |  | % |  | 5 |  | 15 |  | 20 |  | 20 |  | 25 |  | 25 |  |
|  | Обеспечение школьных библиотек учебниками | Доля обеспеченности школ республики учебными пособиями национально-регионального компонента от общей потребности в данных учебных пособиях |  | % |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 75 |  | 90 |  | 100 |  |
|  |  | Доля школ, планируемых к открытию, обеспеченных учебниками в соответствии с требованиями федерального перечня учебников |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Доля новых государственных учебников, поставленных в школы, от их общего количества экземпляров необходимых поставить в школы (в соответствии со сроками их разработки) |  | % |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 10 |  |
|  | Оснащение кабинетов по учебным предметам «ОБЗР», «ТРУД (технология)», «Музыка» | Доля школ, имеющих оснащенные кабинеты по учебным предметам «ОБЗР», «ТРУД (технология)», «Музыка» |  | % |  | 25 |  | 25 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  | 100 |  |
|  | Капитальный ремонт образовательных организаций - пообъектовка за счет средств субъектов РФ | Количество школ, в которых проведен капитальный ремонт - пообъектовка за счет средств субъектов РФ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Капитальный ремонт образовательных организаций - пообъектовка с участием федерального бюджета | Количество школ, в которых проведен капитальный ремонт - пообъектовка за счет федерального бюджета РФ |  | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Оснащение медицинским кабинетов образовательных организаций | Доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты и оснащенных в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 № 822 |  | % |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 40 |  |
|  | Строительство образовательных организаций | Количество построенных образовательных организаций |  | ед. |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Развитие системы профориентации обучающихся | Доля обучающихся, охваченных мероприятиями в рамках реализации проекта «Билет в будущее» |  | % |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  |
|  | Обновление МТБ школьных военно-патриотических клубов | Доля школ, в которых обновлено МТБ школьных военно-патриотических клубов |  | % |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  | 60 |  |
|  | Создание на базе школ детских технопарков инженерного образования (приоритетность математики, физики, химии, биологии) | Количество школ, на базе которых созданы детские технопарки инженерной направленности (математика, информатика, физика, химия, биология) |  | ед. |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 40 |  | 50 |  | 50 |  |
|  | Поддержка и развитие созданных ранее центров «Точка роста», «Кванториум», «IT-куб» | Доля обучающихся, охваченных обучением на базе центров «Точка роста», «Кванториум», «IT-куб» |  | % |  | 76 |  | 85 |  | 120 |  | 150 |  | 200 |  | 300 |  |
|  |  | Доля школ, реализующих общеобразовательные программы, на базе центров «Точка роста», «Кванториум», «IT-куб» в рамках сетевого взаимодействия |  | % |  | 20 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  |
|  | Создание условий для достижения результатов | Доля общеобразовательных организаций, прошедших самодиагностику в рамках проекта «Школа Минпросвещения России», в общем числе общеобразовательных организаций |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  | Доля обучающихся общеобразовательных организаций во вторую смену, от общего числа учащихся |  | % |  | 5,7 |  | 4 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Оснащение спортивных клубов | Доля школ, имеющие оснащенные спортивные клубы |  | % |  | 70 |  | 80 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
|  | Оснащение школьных театров | Доля школ, имеющие оснащенные школьные театры |  | % |  | 0 |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  |
|  | Оснащение школьных музеев | Доля школ, имеющие оснащенные школьные музеи |  | % |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  |
|  | Оснащение центров детских инициатив | Доля школ, имеющие оснащенные центры детских инициатив |  | % |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  |

V.ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,              А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ

## 5.1. Демографические характеристики (в том числе прогноз)

## По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по МР «» численность детей и подростков от 5 до 18 лет за период 2018 - 2024 гг. составила: 3510

## 2024 – _493__;

## 2023 – _501__;

## 2022 – __503_;

## 2021 – _494__;

## 2020 – _494__;

## 2019 – __539_;

## 2018 – __486_

## Численность детей в возрасте от 5 до 17 лет по ММР «» как показывает статистика ежегодно растет в среднем на ___%.

## 5.2. Анализ кадровой ситуации

В Республике Дагестан реализацию программ дополнительного образования обеспечивают 35734 педагогов.

Ежегодный «приток» специалистов, в том числе численность педагогов, численность (доля) условных специалистов, прошедших переподготовку, в муниципалитете составляет около _24 человек (2021 –6 _, 2022 –8 _, 2023 – 10_).

Образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования обеспечивают _32__ педагогических работников, в общеобразовательных организациях обеспечивают _22__ педагогов, в дошкольных образовательных организациях обеспечивают  33 педагога, в профессиональных образовательных организациях обеспечивают ___ педагога.

Численность педагогов и специалистов, реализующих дополнительные общеобразовательные программы по 6 направленностям дополнительного образования:

техническое направление - ___ педагога;

естественнонаучное направление – ___ педагогов;

физкультурно-спортивное направление – _7__ педагогов;

художественное направление – ___ педагогов;

туристско-краеведческое направление – ___ педагогов;

социально-гуманитарное направление – ___ педагогов.

Численность педагогических работников по стажу работы: до 5 лет - __18_%, от 5 до 10 лет - _26__%, 20 лет и более – _56__ %.

Возрастной состав педагогических работников: моложе 25 лет – _16__ %, от 25 до 35 лет – __24_ %, 35 лет и старше – __60_ %.

Численность педагогов и специалистов по уровню образования: высшее образование имеют __22_ человек, в том числе из них педагогическое имеют __22_ человек, среднее профессиональное имеют ___ человек.

Численность педагогов и специалистов, имеющих квалификационную категорию, составляет ___ человек: высшая категория – _1__, первая категория – __13_.

Сравнивая показатели, характеризующие доли молодых педагогов и педагогов пенсионного возраста с предыдущим учебным годом, необходимо отметить увеличение доли молодых педагогов на _14__%.

Существенным элементом повышения конкурентоспособности образования и мотивации педагогов является оплата труда педагогических работников. Анализ среднемесячной заработной платы показал, что за последние 5 лет заработная плата педагогов дополнительного образования выросла на ___%. Вместе с тем, одной из причин кадровой потребности в педагогах дошкольного образования является низкая заработная плата данной категории работников. Так, по итогам 2023 года размер средней заработной платы педагогических работников ДОО составил ___рублей или ___% от целевого показателя.

В связи с чем, система оплаты труда педагогов требует существенных изменений, в частности, увеличения должностного оклада не ниже минимального размера оплаты труда, а также конкретизации при определении перечня выплат стимулирующего характера для данной категории педагогов.

Вместе с тем, остаются актуальными проблемы кадрового вопроса, в том числе дефицит специалистов в некоторых направленностях дополнительного образования, например, технической или туристско-краеведческой:

разрыв между востребованностью программ и направленностей дополнительного образования с действующей профессиональной готовностью и квалификациями педагогических работников,

недостаток знаний педагогов в организации и внедрении инновационных процессов;

слабая внутренняя мотивация педагогов к саморазвитию и самосовершенствованию;

слабая материальная база, недостаточный уровень технического оснащения.

5.3. Анализ доступности образовательных организаций, в том числе транспортная

Современная система дополнительного образования развивается в рамках реализации федеральных проектов, мероприятий национального проекта «Образование» и плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 678-р.

Охват дополнительным образованием детей в районе/городе по состоянию на 20 декабря 2023 года составил _32__%. В этой связи ведется планомерная работа по увеличению охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, а также по созданию условий для равной доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий.

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» и в целях формирования целевой модели региональной системы дополнительного образования созданы и функционируют региональный модельный центр дополнительного образования детей Республики Дагестан и 52 муниципальных опорных центра, внедрено сетевое взаимодействие с образовательными организациями, учреждениями спорта и культуры.

Запущена автоматизированная информационная система Республики Дагестан «Навигатор дополнительного образования детей Республики Дагестан», который обеспечивает переход на персонифицированный учет и персонифицированное финансирование (зарегистрированы ___ организации, реализующие программы дополнительного образования, при этом выдано ___ сертификатов финансирования).

Проводится работа по синхронизации регионального навигатора и региональной информационной системы сферы физической культуры и спорта с ФГИС «Моя школа».

Охват дополнительным образование детей в 2018-2024 годы представлен следующим образом: в 2018 году охват дополнительным образованием детей в МР «Курахский район» составлял __486_ детей (__ %), в 2019 году - _539__ детей (__ %), в 2020 году - _494__ детей (__ % с учетом посещения детьми 2 –х и более кружков), в 2021 году - 494___детей (61,7 %), в 2022 году - _503__ детей (___%), в 2023 году – _501__ детей (__ %), в 2024 плановый показатель - _493__ детей – (___%).

В настоящее время в МР «Курахский район» реализуется ___дополнительных общеобразовательных программ. Более ___ % программ реализуются в сельской местности. Наиболее распространенными направленностями дополнительного образования в Республике Дагестан являются физкультурно-спортивная и художественная. Данные направленности дополнительного образования детей не позволяют говорить о связи дополнительного образования детей с текущим социально-экономическим развитием республики. Таким образом, существует противоречие между приоритетами социально-экономического развития республики, запросами реального сектора экономики и недостаточной эффективностью образовательных услуг, предоставляемых образовательными организациями в сфере дополнительного образования детей, а именно, между необходимостью повышения доступности образования и созданием условий, обеспечивающих равный доступ. Устранить данную нестыковку позволит разработка содержания программ дополнительного образования приоритетных направленностей, подготовка и повышение квалификации кадров, сетевое взаимодействие.

Меры по повышению доступности:

Формирование заявки на создание новых мест дополнительного образования в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ по повышению доступности дополнительного образования для детей по 6 направленностям дополнительного образования: техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально- гуманитарная.

Проведение системной работы по укреплению материально- технической базы образовательных организаций по повышению доступности инфраструктуры дополнительного образования для различных категорий детей, в том числе для детей, проявляющих выдающиеся способности и таланты, для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, имеющих низкие образовательные результаты.

Обеспечение сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования для организации информационно-консультационной адресной поддержки реализации прав детей на участие в дополнительных общеразвивающих программах независимо от места проживания, состояния здоровья, социально-экономического положения семьи.

Организация сетевого взаимодействия в системе дополнительного образования для повышения территориальной доступности дополнительного образования для детей, в том числе через использование дистанционных технологий, привлечение ДОО, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования к реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Обеспечение функционированию целевой модели развития региональных системы дополнительного образования детей:

организация синхронизации Навигатора дополнительного образования детей Республики Дагестан (персонифицированный учет) с ЕПГУ (при осуществлении предоставления услуги «Запись ребенка на обучение по дополнительной общеобразовательной программе»);

проведение мониторинга численности детей, которые обеспечены социальными сертификатами дополнительного образования.

## 5.4. Характеристика сети образовательных организаций на территории муниципалитета

## В МР «Курахский район» функционируют __2_ организации дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности с охватом _493__ учащихся, реализуется __1_ программа дополнительного образования детей по основным направлениям: физкультурно-спортивное (__32 %), художественное (__%), техническое (__%), естественнонаучных (__%), туристско-краеведческое (__ %), социально-гуманитарное (__ %).

## 5.4.1. Количественные сведения в разрезе типов образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы ___ организаций:

___ организаций дополнительного образования в сфере образования;

___ организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусств;

__2_ организаций дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта;

___ дошкольных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы;

___ общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы;

___ профессиональных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы;

___ образовательных организаций высшего образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы;

___ обособленных подразделений (филиалы) организаций дополнительного образования детей;

___иных организаций (детские дома - ___, центры реабилитации - ___, организации отдыха и их оздоровления - ___);

13 организаций   негосударственного   сектора, реализующие   дополнительные общеобразовательные программы.

5.4.2. Современная инфраструктура дополнительного образования                      с 2019 по 2024 год создана в количестве __1_ организации:

1 Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;

___ центров цифрового образования детей «IT-куб»;

___ детский технопарк «Кванториум»;

___ школьных технопарков «Кванториум»;

___ мобильный технопарк «Кванториум»;

___ центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

5.4.3. Созданы ___ объединения, реализующих дополнительные общеобразовательные программы:

___ школьных театров,

___   школьных медиацентров,

___ школьных спортивных клубов,

___  школьных музеев, клубов по месту жительства,

___   клубов по интересам (исторической реконструкции (ТОКС-___), литературные (___), музыкальные гостиные (___), КВН (___)).

5.4.4. Сетевое взаимодействие осуществлено в формате развития тенденции «Школа полного дня».

Сетевая модель Школы полного дня создана с учетом территориального расположения образовательных организаций и потребностей семей, родителей и детей в специальных условиях, обеспечивающих непрерывность обучения и воспитания, единство образовательного пространства, безопасность, интегративное сочетание программ разных направленностей и уровней освоения, возможностей для изменения локаций с учетом особенностей конфессиональных сообществ, проживающих на территории региона.

Исходя из анализа потребностей родительского сообщества Школа полного дня, основанная на интеграции общего и дополнительного образования, включает в себя следующие модели сетевого взаимодействия:

- Детский сад – школа: преемственность программ дошкольного общего образования, дополнительных общеразвивающих программ социально-гуманитарной направленности по подготовке к школе;

- Школа – организация дополнительного образования: развитие разносторонних интересов и потребностей детей на основе интеграции профильных учебных планов основных образовательных программ среднего общего образования и программ дополнительного образования по всем направленностям.

    - Структура управления региональной системой дополнительного образования детей:

Региональный модельный центр (региональный оператор персонифицированного финансирования   дополнительного   образования) –    как структурное подразделение создан на базе ГАОУ ДО РД «Центр развития талантов «Альтаир».

Региональный модельный центр созданный на базе ГАОУ ДО РД «Центр развития талантов «Альтаир»:

осуществляет методическое, информационное сопровождение системы персонифицированного финансирования;

проводит сертификацию дополнительных общеобразовательных программ;

ведение реестров участников системы персонифицированного финансирования;

проведение независимой оценки качества в рамках системы персонифицированного финансирования;

осуществление   управления   системой   персонифицированного финансирования.

Созданы ___ муниципальных опорных центра, которые осуществляют содержательное наполнение межведомственного муниципального сегмента навигатора дополнительного образования Республики Дагестан, оценку значимости дополнительных общеобразовательных программ для муниципального образования.

В автоматизированной информационной системе Республики Дагестан «Навигатор дополнительного образования детей Республики Дагестан», который обеспечивает переход на персонифицированный учет и персонифицированное финансирование (зарегистрированы ___организации, реализующие программы дополнительного образования, при этом выдано ___ сертификатов финансирования).

    - Данные результатов мониторинга эффективности и доступности системы дополнительного образования:

охват детей дополнительным образованием, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов составляет ___ детей;

охват детей программами и мероприятиями современной инфраструктуры дополнительного образования составил ___ детей;

уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством дополнительного образования, показал, что ___ обучающихся удовлетворены многообразием программ дополнительного образования;

численность детей, охваченных программами регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, составляет более ___ тысяч детей;

численность детей, сведения о которых внесены в государственный информационный ресурс, составила ___ ребенка.

Вместе с тем, необходимо отметить проблему расхождения данных Росстат и фактически проживающих детей в возрасте от 5 до 18 лет на территории республики, разница с официальными данными Росстат и фактически проживающими на территории региона детьми в возрасте от 5 до 18 лет составляет порядка 100 тысяч человек.

5.5. Анализ материально-технического состояния образовательных организаций (состояние зданий и помещений, оснащение предметных кабинетов и пр.)

Количественные показатели зданий и помещений (частей зданий), в которых осуществляется образовательная деятельность по программам дополнительного образования представлена следующим образом:

___ зданий или помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность;

### ___ строящихся объектов дополнительного образования;

### ___ здания, которым требуется капитальный ремонт;

### ___ здания находятся в аварийном состоянии;

### ___ зданий, которые доступны для маломобильных групп населения;

### ___ теплиц, участков для занятий агрообъединений.

Инфраструктурный потенциал развития детско-юношеского спорта в МР «» включает ___ спортивный объект, из них плоскостных спортивных сооружений - ___, спортивных залов - ___, плавательных бассейнов - ___, стадионов - ___, приспособленных спортивных сооружений - ___, спортивных тиров - ___, малых спортивных площадок - ___, манежей легкоатлетических - ___.

Проведено оснащение предметных кабинетов:

### ___ актовых залов (сцена для творческих коллективов);

### ___ концертных (театральных) залов (помещение с разноуровневыми рядами кресел для зрителей, оснащенное стационарным звуковым и световым оборудованием);

### ___ танцевальных залов (балетная студия);

### ___ спортивных залов (помещение, оборудованное необходимым инвентарем для занятий по физической культуре);

### ___ лекционных аудиторий (поточные аудитории, рассчитанные, на два-четыре класса, с количеством посадочных мест не менее 50);

### ___ компьютерных кабинетов (оборудован видеодисплейным терминалом, металлической дверью, электропроводкой, кондиционером (или проточно-вытяжной вентиляцией), персональными компьютерами);

### ___ музеев;

### ___ скалодрома (искусственное сооружение, созданное для скалолазания);

### ___ библиотек;

### ___ кабинетов-мастерских (автомастерские, робототехника, швейное дело, радиоэлектроника, кулинария, парикмахерское дело, народные ремесла и иные);

### ___ здания, которые доступны для маломобильных групп населения;

### ___ теплиц, участков для занятий агрообъединений.

5.6.1. Модернизация работы образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы:

1) обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ по направленностям, обеспечивающих формирование ключевых компетентностей, с учетом региональной специфики, прогнозов социально-экономического развития и потребностей региона на основе развития сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования с ВУЗами, научно-производственными центрами и научно-исследовательскими институтами Республики, в том числе в рамках межрегионального взаимодействия;

2) организация разработки и внедрения новых дополнительных общеобразовательных программ в рамках интеграции общего и дополнительного образования в модели «Школы полного дня»:

Техническая направленность

- Технологии межмашинного взаимодействия и «интернета вещей».

- Кибербезопасность.

- Технологии виртуальной, дополненной и смешанной реальности.

- Медиатехнологии.

- Интеллектуальные производственные технологии и робототехника.

- Транспортные системы.

- Новая энергетика.

Естественнонаучная направленность

- Агротехнологии (агротехнологии растениеводства, животноводства, широкого спектра применения (гидропоника, аэропоника, цифровые фермы, и др.), селекция и семеноводство).

- Экологический мониторинг.

- Охрана растений, ботанические сады.

- Интенсивное использование и воспроизводство лесов; охрана и защита лесов, сохранение экологического потенциала.

- Изучение почв, технологии восстановления плодородия почв.

- Генетика, персонализированная и прогностическая медицина.

- Персонализированная медицина и высокотехнологичное здравоохранение.

- Геофизика. Геоморфология. Геология полезных ископаемых. Гидрогеология

Туристско-краеведческая направленность

- Предпринимательство в сфере туризма.

- Школа безопасности.

- Походно-экспедиционная деятельность

- Туристские слёты и фестивали

- Юные инструкторы и юные судьи: кадровый резерв.

- Культурно-познавательный туризм. Экскурсоведение.

- Горный туризм.

- Спортивный туризм. Туристские нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне (ГТО)»

- Прикладное музееведение, музейное источниковедение.

- Исследовательское краеведение

- Культурологическое краеведение (фольклористика и этнография, диалектология и этнолингвистика, топонимика, регионалистика, культурология, антропология и т.д.).

3) Обеспечение реализации лучших практик по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе каникулярных профориентационных школ, организованных образовательными организациями.

4) Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на профилактику и преодоление школьной неуспешности, в том числе реализуемых в каникулярный период.

5) Обновление методов и технологий обучения при реализации дополнительных общеобразовательных программ.

6) Расширение возможности для использования при реализации дополнительных общеобразовательных программ культурного и природного наследия народов Республики Дагестан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

7) Создание условий для использования в системе дополнительного образования детей цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

8) Вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и профессиями будущего, поддержку профессионального самоопределения, формирование навыков планирования карьеры, включающие инструменты профессиональных проб, стажировок в организациях реального сектора экономики. Организация системы наставничества в сфере дополнительного образования детей.

| № п/п | Наименование мероприятия | Целевые показатели | Ед. изм. | Целевые индикаторы на 2025-2030 гг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 5.6.1. | Повышение квалификации педагогических работников и управленческих кадров | Организована подготовка педагогов дополнительного образования | человек | 5 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 |
| 5.6.2. | Система оплаты труда педагогических работников | Доля педагогических работников, переведенных на единую систему оплаты труда | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.6.3. | Оснащение организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, средствами обучения и воспитания | Количество новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | ед. | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 |
| 5.6.4. | Капитальный ремонт объектов дополнительного образования: пообъектовка за счет средств субъектов РФ | Количество объектов дополнительного образования, в которых проведен капитальный ремонт за счет средств субъектов РФ | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5.6.5. | Капитальный ремонт объектов дополнительного образования: пообъектовка с участием федерального бюджета | Количество объектов дополнительного образования, в которых проведен капитальный ремонт за счет федерального бюджета | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5.6.6. | Строительство объектов дополнительного образования | Количество построенных объектов дополнительного образования | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6.7. | Развитие системы творческих конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций, в которых принимают участие обучающиеся | Количество мероприятий в сфере дополнительного образования | ед. | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |

- ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

## АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ

  - Анализ мер по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление, в том числе детей сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей, детей военнослужащих, детей, состоящих на разных видах учета, а также детей иных категорий

## Информация о численности детей и молодежи, оздоровившихся в организациях отдыха за период 2018 – 2024 гг. представлена ниже в таблице 1.

## Таблица 1.

| ## № | ## Год | ## Количество детей, охваченных летним отдыхом в МР «Курахский район» (человек) | ## Категории детей, охваченных летним отдыхом в Республике Дагестан (человек) |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2024 | ## 37725 (8%) | ## детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – __0_ человек (__0 %); ## находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей – _0__ человек (_0_ %); ## детей военнослужащих– _0__ человек (_0_ %); ## детей, состоящих на разных видах учета –_0__ (_0_ %). |
| ## 2 | ## 2023 | ## 35278 (8%) | ## детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – __0_ человек (_0_ %); ## находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей – _0__ человек (_0_ %); ## детей военнослужащих– _0__ человек (_0_ %); ## детей, состоящих на разных видах учета –__0_ (_0_ %). |
| ## 3 | ## 2022 | ## 31955 (7%) | ## детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – _0__ человек (_0_ %); ## находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей – _0__ человек (_0_ %); ## детей военнослужащих– _0__ человек (_0_ %); ## детей, состоящих на разных видах учета –_0__ (_0_ %). |
| ## 4 | ## 2021 | ## 20598 (5%) | ## детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – _0__ человек (_0_ %); ## находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей – _0__ человек (_0_ %); ## детей военнослужащих– __0_ человек (0__ %); ## детей, состоящих на разных видах учета –__0_ (_0_ %). |
| ## 5 | ## 2020 | ## 0% | ## Пандемия COVID |
| ## 6 | ## 2019 | ## 18273 (3 %) | ## детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – _0__ человек (_0_ %); ## находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей – __0_ человек (_0_ %); ## детей военнослужащих– __0_ человек (_0_ %); ## детей, состоящих на разных видах учета –_0__ (0__ %). |
| ## 7 | ## 2018 | ## 17787 (4,1 %) | ## детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – __0_ человек (_0_ %); ## находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей – _0 человек (_0_ %); ## детей военнослужащих– _0_ человек (_0_ %); ## детей, состоящих на разных видах учета –__0_ (_0_ %). |

## Увеличение численности детей, охваченных отдыхом и их оздоровления детей произошло за счет открытия лагерей с дневным пребывания на базе общеобразовательных организаций, построенных или отремонтированных в последние годы.

В системе отдыха и оздоровления детей Республики Дагестан имеется ряд проблем, основными из которых являются уменьшение количества загородных стационарных детских оздоровительных учреждений, участвующих в проведении летней оздоровительной кампании, а также износ их материально-технической базы.

7.7. Анализ стоимости услуги по организации отдыха и оздоровления ребенка (в том числе средняя рыночная и утвержденная стоимость)

В республиканском бюджете Республики Дагестан на организацию летней оздоровительной кампании было выделено: 2018 г. – 218,8 млн. руб.; 2019 г. – 227,6 млн. руб.; 2020 г. - 0 руб.; 2021 г. – 218,9 млн. руб.; 2022 г.- 361,9 млн. руб.; 2023 г.-381,8 млн. руб.; 2024 г.- 397,075 млн. руб.

Средняя рыночная стоимость путевки в загородный стационарных лагерь сезонного типа за период детской летней оздоровительной кампании 2024 года, из расчета смены в 21 день, составила 18 333 рублей (за аналогичный период 2023 года средняя стоимость путевки составила 17615,27 рублей), а в лагерях с дневным пребыванием (пакет питания) составил 2478 руб. (стоимость путевки на 21 день).

7.8. Характеристика сети организаций на территории региона, в том числе, лагерей палаточного типа (включая анализ содержательной деятельности)

В реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории МР «Курахский район», вошли _2_ лагерей (за аналогичный период 2023 года – _2_ лагерей), в том числе:

_0_ стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления;

_2_ лагерей с дневным пребыванием детей.

_2_ загородных стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления по формам собственности распределены следующим образом:

государственные – _0 организации;

муниципальные – _2_ организации;

частные – _0_ организаций.

214 лагерей с дневным пребыванием по формам собственности распределены следующим образом:

государственные – 24 организации.

муниципальные – 190 организации.

Численность детей, планируемых к направлению в загородные стационарные организации отдыха детей и их оздоровления составит – _160_ человек, в лагеря с дневным пребыванием организации отдыха детей и их оздоровления составит – 160__ человек, в детские специализированные (профильные) лагеря и детских лагеря различной тематической направленности составит – _0_ человек.

В период летней оздоровительной кампании 2024 года планируется организовать _0_ инклюзивных смен для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на базе _0_ коррекционных школ-интернатов (за аналогичный период 2023 года – 0__инклюзивных смен), общая планируемая численность детей, участвующих в таких сменах – _0_ человек (за аналогичный период 2023 года – _0_ человека).

На отдых и оздоровление в летней оздоровительной кампании 2024 года планируется направить _5_ детей участников специальной военной операции, в том числе _5_детей военнослужащих.

ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

(с учетом заданных на региональном уровне KPI)

| № п/п | Наименование мероприятия | Целевые показатели | Ед. изм. | Целевые индикаторы на 2025-2030 гг. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 Год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 7.11.1 | Организация методического сопровождения деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления всех типов, в том числе по вопросам обеспечения безопасности детей в период организованного отдыха и противодействия нарушений в сфере детского отдыха, а также информационно-разъяснительной работы с населением | Доля работников, охваченных организацией отдыха, охваченных методическим сопровождением | % | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7.11.2 | Разработка и внедрение программ профильных и тематических смен, программ воспитания в организациях отдыха детей и их оздоровления, обеспечивающих учет приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации, а также реализация дополнительных общеразвивающих программ | Доля разработанных программ | % | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7.11.3 | Повышение квалификации кадров, задействованных в работе организаций отдыха детей и их оздоровления | Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7.11.4 | Реализация мероприятий по подготовке/переподготовке кадров с целью закрытия потребности в кадрах, обеспечивающих функционирование организаций | Доля мероприятий | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.11.5 | Меры, направленные на обеспечение прав детей на отдых и оздоровление, в том числе детей сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей, детей военнослужащих, детей, состоящих на разных видах учета, а также детей иных категорий | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением | % | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 7.11.6 | Возведение некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций) предназначенных для отдыха детей и их оздоровления- пообъектно за счет средств субъектов Российской Федерации (в том числе средства консолидированного бюджета, привлеченные средства) | Количество некапитальных строений | ед. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Возведение некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций) предназначенных для отдыха детей и их оздоровления- пообъектно за счет средств федерального бюджета | Количество некапитальных строений | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7.11.7 | Капитальный ремонт объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления- пообъектно за счет средств субъектов Российской Федерации (в том числе средства консолидированного бюджета, привлеченные средства) | Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Капитальный ремонт объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления - пообъектно с участием средств федерального бюджета | Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7.11.8 | Строительство организаций отдыха детей и их оздоровления (в том числе с использованием механизмов ГЧП) | Количество организаций | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7.11.9 | Приобретение оборудования для оснащения объектов отдыха детей и их оздоровления, в том оборудования, необходимого для реализации программ отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | Количество объектов отдыха и оздоровления, в которых приобретено оборудование необходимое для реализации программ отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |